## Лист1
| 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29
Сбор и структурирование информации | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09
Оформление ТЗ | bar: 2019-12-09 to 2019-12-10
Утверждение ТЗ | bar: 2019-12-10 to 2019-12-11
Разработка макета | bar: 2019-12-11 to 2019-12-15
Адаптирование макета | bar: 2019-12-12 to 2019-12-16
Утверждение макета | bar: 2019-12-16 to 2019-12-17
Верстка | bar: 2019-12-17 to 2019-12-22
Тестирование | bar: 2019-12-22 to 2019-12-25
Подготовка документации | bar: 2019-12-25 to 2019-12-27
Сдача проекта | bar: 2019-12-27 to 2019-12-29